## Folha1
The Room Awakens - Planeamento
Semana | Tarefas
Fase 1 - Pesquisa e Planeamento
~ 2 Semanas | Pesquisa sobre Realidade Aumentada e os Meta Quest 3/3S, sobre o Meta XR All-in-One SDK, sobre Hand Tracking
Definição dos puzzles do jogo e definição da narrativa e contexto da Escape Room
Fase 2 - Setup do Projeto
~ 1 Semana | Configuração do projeto no Unity com o Meta XR SDK, Building Blocks
Integração dos scripts que permitem analisar a geometria de uma sala (como paredes e chão)
Fase 3 - Desenvolvimento dos Puzzles
~ 4 a 6 Semanas | Puzzle 1 - Keypad (criar os botões, implementar a lógica de sequência, implementar a lanterna UV e revelar a sequência com a lanterna UV)
Puzzle 2 - Quadros (detetar/associar Wall Arts no scan da sala, colocar pinturas virtuais nas paredes e adicionar prateleira com livros)
Puzzle 3 - Wires e código Morse (implementar a coluna com emissão do código Morse, criar o quadro elétrico com fios e implementar a lógica de conexão correta dos fios)
Fase 4 - UI
~ 2 Semanas | Desenvolvimento da interface do utilizador, com o menu pricipal, painel de verificação do scaneamento da sala, painel de objetivos, painel de interações e paineis de vitória e derrota
Fase 5 - Timer e Victory/Game Over
~ 1 Semana | Implementação do cronómetro do jogo e da lógica de controlo de vitória ou derrota do jogo
Fase 6 - Testes de Usabilidade e Polimento
~ 2 Semanas | Realização de testes com utilizadores, ajustes da UI e efeitos sonoros
Fase 7 - Relatório e Entrega do Projeto
~ 5 Semanas | Desenvolvimento do relatório do projeto e entrega final